## Лист1
ПЕРЕЧЕНЬ
контрольных событий, выполненных и не выполненных
в установленные сроки
2019 год
№ п/п | Контрольное событие | Показатель достижения ожидаемого результата | Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы
Программа "Развитие дорожного хозяйства муниципального района "Думиничский район"
1 | Содержание автомобильных дорог местного значения | 1
2 | Проведение межевания автомобильных дорог местного значения | 0 | Межевание автомобильных дорог перенесено на 2020 г.
3 | Ремонт автомобильных дорог местного значения | 1
4 | Изготовление проектов организации дорожного движения | 1
5 | Изготовление технических паспортов и технических планов | 1
6 | Проектирование и строительство автодороги М-3 «Украина»-с.Имени Ленина | 0
7 | Проведение широкомасштабных акций "Внимание - дети!" | 1
8 | Проведение массовых мероприятий с детьми по безопасности дорожного движения (конкурсы, профильные смены активистов отрядов юных инспекторов движения) | 1
9 | Организация публикаций по вопросам регулирования деятельности автомобильного транспорта | 1
10 | Обеспечение пропаганды правил проезда железнодорожных переездов в СМИ, ориентированных на водителей автотранспортных средств. | 1