Согласовано:

Первый заместитель главы администрации

МР «Думиничский район»

________________С.А.Доносова

Годовой отчет

о ходе реализации  и оценке эффективности

муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном районе «Думиничский район»

за 2020 год

Результаты, достигнутые за 2020 год и сведения о степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном районе «Думиничский район»

|  | Показатель | Ед. изм. | 2019 факт | 2020 План | 2020 Факт | Оценка значения индикатора | Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципаль ной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Думиничском районе. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | тонн | 594 | 500 | 813,1 | 100 |  |
| 2 | Производство молока в хозяйствах всех категорий | тонн | 5836 | 5480 | 4365 | 79,6 | Сокращение поголовья коров в сельхозпредприятии и личных подсобных хозяйствах |
| 3 | Производство молока в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей | тонн | 5386 | 5300 | 3996 | 75,4 | Смена руководства ООО «АФ «КАДВИ» повлекла сокращение поголовья коров на 452 головы |
| 4 | Вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель | гектар | 404 | 410 | 401 | 97,8 | Сокращение поголовья КРС не потребовало дополнительных затрат на ввод новых земельных участков под кормовые культуры |
| Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий в Думиничском районе Калужской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем ввода благоустроенного жилья для граждан, проживающих в сельской местности | Кв.м | 80,7 | 90,0 | 204,5 | 100 |  |
| 2 | Количество реализованных общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий | Ед. | 0 | 3 | 3 | 100 |  |
| 3 | Сохранение доли сельского населения в общей численности населения Думиничского района Калужской области | % | 60,4 | 60,2 | 60,4 | 100 |  |

Перечень контрольных событий,  выполненных и не выполненных в установленные сроки

|  | Показатель | Оценка достижения результата (1-в случае достижения, 0-в случае недостижения) | Анализ факторов, повлиявших на исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Думиничском районе. |  |  |  |
| 1 | Предоставление субсидии на реализованное молоко с учетом молочной продуктивности коров за 1 тонну реализованного молока не ниже высшего сорта | 1 |  |
| Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий в Думиничском районе Калужской области» |  |  |  |
| 1 | Предоставление субсидии на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельской территории | 1 |  |
| 2 | Осуществление мероприятий по благоустройству сельских территорий | 1 |  |

Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию муниципальной программы в разрезе программных мероприятий

| № п/п | Наименование подпрограммы | План, руб | Факт, руб | % выпол нения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий в Думиничском районе Калужской области» | 2697800,00 | 2636298,00 | 97,7 |
| 1,1 | -улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов |  |  |  |
|  | -областной бюджет | 2447991,00 | 2447991,00 | 100 |
|  | -бюджет МР «Думиничский район» | 188307,00 | 188307,00 | 100 |
| 1,2 | Подготовка проектной документации по объектам в составе проекта комплексного развития села | 1502,00 | 0 | 0 |
| 1.3 | Проведение совещаний |  |  |  |
|  | -бюджет МР «Думиничский район» | 60 000 | 0 | 0 |
| 2. | Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Думиничском районе» | 120 000 | 64660,00 | 53,9 |
|  | -субсидии на реализованное молоко с учетом молочной продуктивности коров |  |  |  |
|  | бюджет МР «Думиничский район» | 120 000,00 | 64660,00 | 53,9 |
| 3. | Обеспечение реализации муниципальной программы |  |  |  |
|  | -Содержание аппарата | 3722340,54 | 3 325566,60 | 89,3 |
|  | Итого финансирование В том числе: -областной бюджет -бюджет МР «Думиничский район» | 6540140,54 2447991,00 4092149,54 | 6026524,60 2447991,00 3578533,60 | 92,1 100 87,4 |

Расчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы.

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы).

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы (подпрограммы) и их плановых значений по формуле:

Cel МП(ПП)=(1/m)Х     (Si)

где Cel МП(ПП) - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);Si - оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m - число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

- сумма значений. Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы) производится по формуле:

Si = (Fi / Pi) x 100%,

где Fi - фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) x 100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

Расчет показателя:

1) Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Думиничском районе».

Cel пп=1/4Х(100+79,6+75,4+97,8)=88,2%

2) Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий в Думиничском районе».

Cel пп=1+1+/2 Х 100=100%

3) Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

(100+79,6+75,4+97,8+100+100+100)/7=93,2%

2. Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы (подпрограммы)

Mer(мп.пп)=(1/n)х(Rj х 100%

где Mer МП(ПП) - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Rj - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го контрольного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как "1", в случае недостижения непосредственного результата - как "0";

n - количество контрольных мероприятий, включенных в муниципальную программу (подпрограмму);

- - сумма значений.

Расчет показателя

- Оценка степени реализации контрольных мероприятий  муниципальной подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Думиничском районе».

Mer.пп=1/1Х100=100%

- Оценка степени реализации контрольных мероприятий  муниципальной подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий в Думиничском районе».

Mer.пп=1/2(1+1)Х100=100 %

3. Комплексная оценка эффективности реализации подпрограммы производится по следующей формуле:

О ПП = 0,8 x Cel ПП + 0,2 x Mer ПП,

где О ПП - комплексная оценка подпрограммы.

В случае отсутствия в подпрограмме в отчетном году контрольных событий расчет комплексной оценки подпрограммы принимается равным оценке степени достижения цели и решения задачи подпрограммы.

Расчет показателя:

1) Комплексная оценка эффективности реализации подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Думиничском районе».

О ПП=0,8 Х 88,2 + 0,2 Х 100 = 70,56+20 = 90,56 %

2) Комплексная оценка эффективности реализации подпрограммы« Устойчивое развитие сельских территорий в Думиничском районе».

О ПП=0,8 Х100 + 0,2 Х 100 = 80+20 = 100,00%

3) Комплексная оценка эффективности реализации программы:

О мП=0,5 Х 93,2 + 0,5 Х 100= 46,6+50= 96,6 %

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном районе «Думиничский район»  считается  реализуемой с высоким уровнем эффективности.

И.о заведующего отделом        ____________ Н.А.Шпакова

Исполнитель : Главный специалист       _________________Н.А.Шпакова