Согласовано:

Первый заместитель главы администрации

МР «Думиничский район»

________________С.А.Доносова

Годовой отчет

о ходе реализации  и оценке эффективности

муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном районе «Думиничский район»

за 2019 год

Результаты, достигнутые за 2019 год и сведения о степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном районе «Думиничский район»

|  | Показатель | Ед. изм. | 2018 факт | 2019 План | 2019 Факт | Оценка значения индикатора | Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципаль ной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Думиничском районе. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | тонн | 509,7 | 598 | 594 | 99,3 | Продажа молодняка в раннем возрасте |
| 2 | Производство молока в хозяйствах всех категорий | тонн | 6966 | 5690 | 5836 | 100 |  |
| 3 | Производство молока в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей | тонн | 6486 | 5290 | 5386 | 100 |  |
| 4 | Вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель | га | 404 | 400 | 400 | 100 |  |
| Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий в Думиничском районе» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем ввода(приобретения) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | Кв.м | 129,3 | 72 | 80,7 | 100 |  |

Перечень контрольных событий,  выполненных и не выполненных в установленные сроки в   2019 году

|  | Показатель | Оценка достижения результата (1-в случае достижения, 0-в случае недостижения) | Анализ факторов, повлиявших на исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Думиничском районе. |  |  |  |
| 1 | -субсидии на реализованное молоко с учетом молочной продуктивности коров за 1 тонну реализованного молока не ниже высшего сорта | 1 |  |
| 2 | Расходы на проведение работ по мониторингу, экологотоксикологическому и агрохимическому обследованию земель. | 0 |  |
| Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий в Думиничском районе» |  |  |  |
| 1 | Реализация мероприятий на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | 1 |  |
| 2 | Реализация мероприятий на реконструкции (строительство) водопроводов | 1 |  |
| 3 | Реализация мероприятий на проведение совещаний | 1 |  |

Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию муниципальной программы в разрезе программных мероприятий

| № п/п | Наименование подпрограммы | План, руб | Факт, руб | % выпол нения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Устойчивое развитие сельских территорий в «Думиничском районе» | 90 000 | 90 000 | 100 |
|  | -улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов |  |  |  |
|  | -областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | -бюджет МР «Думиничский район» | 0 | 0 | 0 |
|  | Проведение совещаний |  |  |  |
|  | -бюджет МР «Думиничский район» | 90 000 | 90 000 | 100 |
| 2. | «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Думиничском районе» | 140 000 | 120 000 | 85,7 |
|  | -субсидии на реализованное молоко с учетом молочной продуктивности коров |  |  |  |
|  | бюджет МР «Думиничский район» | 120 000 | 120 000 | 100 |
|  | -расходы на проведение работ по мониторингу, экологотоксикологическому и агрохимическому обследованию земель | 20 000 | 0 | 0 |
| 3. | Обеспечение реализации муниципальной программы |  |  |  |
|  | -Содержание аппарата | 3662 577 | 3 259 911,23 | 89,0 |
|  | Итого финансирование В том числе: -областной бюджет -бюджет МР «Думиничский район» | 3 892 577 0 3 892 577 | 3 469 911,23 0 3 469 911,23 | 89,1 0 89,1 |

Расчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы.

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы).

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы (подпрограммы) и их плановых значений по формуле:

Cel МП(ПП)=(1/m)Х     (Si)

где Cel МП(ПП) - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);Si - оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m - число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

- сумма значений. Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы) производится по формуле:

Si = (Fi / Pi) x 100%,

где Fi - фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) x 100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

Расчет показателя:

1) Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Думиничском районе».

Cel пп=1/4Х(100+100+100+99,3)=99,82%

2) Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий в Думиничском районе».

Cel пп=1+1+1/3 Х 100=100%

3) Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

(100+100+100+99,3+100)/5=99,86%

2. Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы (подпрограммы)

Mer(мп.пп)=(1/n)х(Rj х 100%

где Mer МП(ПП) - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Rj - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го контрольного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как "1", в случае недостижения непосредственного результата - как "0";

n - количество контрольных мероприятий, включенных в муниципальную программу (подпрограмму);

- - сумма значений.

Расчет показателя

- Оценка степени реализации контрольных мероприятий  муниципальной подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Думиничском районе».

Mer.пп=1+0/2Х100=50%

- Оценка степени реализации контрольных мероприятий  муниципальной подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий в Думиничском районе».

Mer.пп=1/3(1+1+1)Х100=100 %

3. Комплексная оценка эффективности реализации подпрограммы производится по следующей формуле:

О ПП = 0,8 x Cel ПП + 0,2 x Mer ПП,

где О ПП - комплексная оценка подпрограммы.

В случае отсутствия в подпрограмме в отчетном году контрольных событий расчет комплексной оценки подпрограммы принимается равным оценке степени достижения цели и решения задачи подпрограммы.

Расчет показателя:

1) Комплексная оценка эффективности реализации подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Думиничском районе».

О ПП=0,8 Х 99,82 + 0,2 Х 50 = 79,856+10 = 89,856 %

2) Комплексная оценка эффективности реализации подпрограммы« Устойчивое развитие сельских территорий в Думиничском районе».

О ПП=0,8 Х100 + 0,2 Х 100 = 80+20 = 100,00%

3) Комплексная оценка эффективности реализации программы:

О мП=0,5 Х 99,86 + 0,5 Х 94,928= 49,93+47,464= 97,394 %

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном районе «Думиничский район»  считается  реализуемой с высоким уровнем эффективности.

Заведующий отделом        ____________ В.В.Пруглова

Исполнитель : Главный специалист       _________________Н.А.Шпакова